## Description du projet
Titre du projet | The Last Stand
Contexte | 420-C61 : Projet synthèse | 201-B11 | Mathématiques pour l'informatique I | 201-B11 : Mathématiques pour l'informatique I
|  | 420-C11 | Programmation I | 420-C11 : Programmation I
Membres de l'équipe | Jonathan Robinson-Roberge | 420-C12 | Outils et matériels informatiques | 420-C12 : Outils et matériels informatiques
2 étudiants | Andrzej Wisniowski | 420-C13 | Outils de gestion et de soutien | 420-C13 : Outils de gestion et de soutien
|  | 420-C42 | Langages d'exploitation des bases de données | 420-C42 : Langages d'exploitation des bases de données
|  | 420-C43 | Réseaux I | 420-C43 : Réseaux I
Description | Notre objectif est de développer une preuve de concept fonctionnelle pour un jeu real-time de combat multijoueur en ligne pour PC, inspiré du style de "Smash Bros". Le jeu adoptera un style 2D pixelisé du genre “cyberpunk”. | 420-C44 | Programmation orientée objet II | 420-C44 : Programmation orientée objet II
|  | 201-B51 | Mathématiques pour l'informatique III | 201-B51 : Mathématiques pour l'informatique III
|  | 420-C62 | Données, mégadonnées et intelligence artificielle II | 420-C62 : Données, mégadonnées et intelligence artificielle II
|  | 420-C63 | Développement de jeux vidéo | 420-C63 : Développement de jeux vidéo
|  | 420-C64 | Objets connectés | 420-C64 : Objets connectés
|  | 420-C65 | Administration de bases de données | 420-C65 : Administration de bases de données
|  | 420-C66 | Veille technologique | 420-C66 : Veille technologique
|  |  | Fournier, Nathaelle | 9 | Fournier | Nathaelle | F | Nathaelle Fournier | Nathaelle F.
|  |  | Jalbert, Jérémie | 8 | Jalbert | Jérémie | J | Jérémie Jalbert | Jérémie J.
|  |  | Lefebvre, Christian | 9 | Lefebvre | Christian | L | Christian Lefebvre | Christian L.
|  |  | Longtin, Jessika | 8 | Longtin | Jessika | L | Jessika Longtin | Jessika L.
|  |  | Luquet, Théo | 7 | Luquet | Théo | L | Théo Luquet | Théo L.
|  |  | Mayer, Justin | 6 | Mayer | Justin | M | Justin Mayer | Justin M.
|  |  | Pelletier, Thomas | 10 | Pelletier | Thomas | P | Thomas Pelletier | Thomas P.
|  |  | Provost, Alexis | 8 | Provost | Alexis | P | Alexis Provost | Alexis P.
|  |  | Robinson-Roberge, Jonathan | 17 | Robinson-Roberge | Jonathan | R | Jonathan Robinson-Roberge | Jonathan R.
|  |  | Roy, Frédéric | 4 | Roy | Frédéric | R | Frédéric Roy | Frédéric R.
|  |  | Simpson, Finnegan | 8 | Simpson | Finnegan | S | Finnegan Simpson | Finnegan S.
|  |  | Tran, Quoc Huan | 5 | Tran | Quoc Huan | T | Quoc Huan Tran | Quoc Huan T.
|  |  | Wisniowski, Andrzej | 11 | Wisniowski | Andrzej | W | Andrzej Wisniowski | Andrzej W.

## Planification globale
Planification globale ¦ The Last Stand
C
Début du projet : |  |  |  | 2023-03-02
Fin du projet |  |  |  | 2023-05-19
1
Planification
[12 empty] | String len | 18
Objectifs
|  |  | 1 | Minimum Viable Product (Création du squelette fonctionnel) | [8 empty] | 1 - Minimum Viable Pro… | #NAME?
|  |  | 2 | Bonification de l'expérience de jeu
|  |  | 3 | Bonification de l'interface utilisateur
|  |  | 4 | Ajout de fonctionnalités satellites
4 objectifs ont été déterminés
|  | Tâches à effectuer | [5 empty] | Orientation liée
|  |  | 1 | Mettre en place la structure de dépendances de la connection à la fin d'une partie. |  |  |  | Minimum Viable Product (Création du squelette fonctionnel) |  |  |  |  | 1 - Bâtir l'interface … | #NAME?
|  |  | 2 | Bâtir l'interface utilisateur de la connection à la fin d'une partie. |  |  |  | Minimum Viable Product (Création du squelette fonctionnel) |  |  |  |  | #REF!
|  |  | 3 | Construire une partie sommaire en temps réel entre deux joueurs. |  |  |  | Minimum Viable Product (Création du squelette fonctionnel) |  |  |  |  | 3 - Mettre en place la…
|  |  | 4 | Construire les données permanentes essentielles de l'application. |  |  |  | Minimum Viable Product (Création du squelette fonctionnel) |  |  |  |  | 4 - Construire les don…
|  |  | 5 | Implémentation de la gestion de collision. |  |  |  | Bonification de l'expérience de jeu |  |  |  |  | #REF!
|  |  | 6 | Implémentation de la page de statistiques. |  |  |  | Bonification de l'interface utilisateur |  |  |  |  | 6 - Implémentation de …
|  |  | 7 | Implémentation de la gestion de partie. |  |  |  | Bonification de l'expérience de jeu
|  |  | 8 | Implémentation de création d'objets supplémentaires. |  |  |  | Bonification de l'expérience de jeu
|  |  | 9 | Implémentation de l'intelligence artificielle. |  |  |  | Bonification de l'expérience de jeu
|  |  | 10 | Ajouter des pages supplémentaires. |  |  |  | Ajout de fonctionnalités satellites
|  |  | 11 | Ajouter les fonctionnalités de gestion d'amis. |  |  |  | Ajout de fonctionnalités satellites
|  |  | 12 | Ajouter les fonctionnalités de messagerie. |  |  |  | Ajout de fonctionnalités satellites
12 tâches ont été déterminées
|  | Sous-tâches |  |  | Tâche liée | Temps | Difficulté | Coefficient de difficulté | Sous-tâches préalables | Sprint | Cote de priorité |  |  | facile
|  |  | 1 | Monter les dépendances front-end | Mettre en place la structure de dépendances de la connection à la fin d'une partie. | 90 | facile | 90 | Aucune | 1 | 1-essentiel |  |  | moyenne
|  |  | 2 | Monter les dépendances back-end | Mettre en place la structure de dépendances de la connection à la fin d'une partie. | 60 | facile | 60 | Aucune | 1 | 1-essentiel |  |  | difficile
|  |  | 3 | Monter les dépendances du jeu | Mettre en place la structure de dépendances de la connection à la fin d'une partie. | 60 | moyenne | 300 | 2023-01-02 | 1 | 1-essentiel |  |  | incertain
|  |  | 4 | Créer la page de login | Bâtir l'interface utilisateur de la connection à la fin d'une partie. | 120 | facile | 120 | 1 | 1 | 1-essentiel
|  |  | 5 | Connecter Passport.js pour authentification | Mettre en place la structure de dépendances de la connection à la fin d'une partie. | 60 | moyenne | 300 | 4 | 1 | 1-essentiel
|  |  | 6 | Créer la classe Player de base | Construire les données permanentes essentielles de l'application. | 150 | moyenne | 750 | 4 | 1 | 1-essentiel
|  |  | 7 | Créer la classe ClientMatch | Construire une partie sommaire en temps réel entre deux joueurs. | 240 | difficile | 2400 | 6 | 1 | 1-essentiel
|  |  | 8 | Créer la classe ServerMatch | Construire une partie sommaire en temps réel entre deux joueurs. | 480 | difficile | 4800 | 7 | 1 | 1-essentiel
|  |  | 9 | Créer la classe ClientInputHandler | Construire une partie sommaire en temps réel entre deux joueurs. | 90 | facile | 90 | 8 | 1 | 1-essentiel
|  |  | 10 | Créer la classe ServerInputHandler | Construire une partie sommaire en temps réel entre deux joueurs. | 90 | facile | 90 | 9 | 1 | 1-essentiel
|  |  | 11 | Créer la classe GameEntity | Construire une partie sommaire en temps réel entre deux joueurs. | 60 | facile | 60 | 10 | 1 | 1-essentiel
|  |  | 12 | Créer la classe Component | Construire une partie sommaire en temps réel entre deux joueurs. | 60 | facile | 60 | 11 | 1 | 1-essentiel
|  |  | 13 | Créer la classe GameEntityFactory de base | Construire une partie sommaire en temps réel entre deux joueurs. | 180 | difficile | 1800 | 12 | 2 | 1-essentiel
|  |  | 14 | Créer les components de jeu de base | Construire une partie sommaire en temps réel entre deux joueurs. | 180 | moyenne | 900 | 13 | 2 | 1-essentiel
|  |  | 15 | Créer la page d'accueil | Bâtir l'interface utilisateur de la connection à la fin d'une partie. | 90 | facile | 90 | 14 | 2 | 1-essentiel
|  |  | 16 | Créer la structure Quadtree | Implémentation de la gestion de collision. | 120 | moyenne | 600 | 15 | 2 | 1-essentiel
|  |  | 17 | Créer la structure DoublyLinkedList | Implémentation de la gestion de collision. | 60 | facile | 60 | 16 | 2 | 1-essentiel
|  |  | 18 | Implémentation d'une intelligence artificielle naïve | Implémentation de l'intelligence artificielle. | 360 | moyenne | 1800 | 17 | 2 | 1-essentiel
|  |  | 19 | Créer la classe Chatroom | Ajouter les fonctionnalités de messagerie. | 180 | moyenne | 900 | 18 | 2 | 2-souhaité
|  |  | 20 | Créer la classe Message | Ajouter les fonctionnalités de messagerie. | 60 | facile | 60 | 19 | 2 | 2-souhaité
|  |  | 21 | Créer la classe HeroStats | Implémentation de la page de statistiques. | 90 | facile | 90 | 20 | 2 | 2-souhaité
|  |  | 22 | Créer la classe PlayerStats | Implémentation de la page de statistiques. | 90 | facile | 90 | 21 | 2 | 2-souhaité
|  |  | 23 | Créer la page stats | Implémentation de la page de statistiques. | 120 | facile | 120 | 22 | 2 | 2-souhaité
|  |  | 24 | Questionner la BD pour les stats | Implémentation de la page de statistiques. | 180 | difficile | 1800 | 23 | 2 | 2-souhaité
|  |  | 25 | Créer la page game lobby | Implémentation de la gestion de partie. | 150 | moyenne | 750 | 24 | 3 | 3-optionnel
|  |  | 26 | Créer la classe GameLobby | Implémentation de la gestion de partie. | 240 | moyenne | 1200 | 25 | 3 | 3-optionnel
|  |  | 27 | Créer la classe Matchmaker | Implémentation de la gestion de partie. | 120 | facile | 120 | 26 | 3 | 3-optionnel
|  |  | 28 | Implémentation des powerups | Implémentation de création d'objets supplémentaires. | 180 | moyenne | 900 | 27 | 3 | 3-optionnel
|  |  | 29 | Créer la page héros | Ajouter des pages supplémentaires. | 180 | facile | 180 | 28 | 3 | 3-optionnel
|  |  | 30 | Créer la page cartes | Ajouter des pages supplémentaires. | 180 | facile | 180 | 29 | 3 | 3-optionnel
|  |  | 31 | Implémentation d'une intelligence artificielle avancée | Implémentation de l'intelligence artificielle. | 480 | difficile | 4800 | 30 | 3 | 3-optionnel
31 objectifs ont été déterminées

## Sommaire des sprints
Sommaire des sprints ¦ The Last Stand
C
1
Évaluation
|  | Sprint | Nombre de tâches | Temps total requis | Difficulté moyenne
|  | 1 | 12 | 1560 | 5.8462
|  | 2 | 12 | 1710 | 4.8596
|  | 3 | 7 | 1530 | 5.3137